«Утверждено»

Директор школы______________Санчы Э.Т

«___»_____________2022г

«Дорожная карта» целевой модели наставничества 2022-2024 уч.год

| Этапы реализации внедрения ЦМН | мероприятия | сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Подготовка условий для запуска программы наставничества. | - Изучение нормативно – правовых документов различных уровней по вопросам организации работы по внедрению региональной целевой модели наставничества. | Сентябрь 2022 | Старший воспитатель |
|  | - Подготовка локальных актов реализации целевой модели наставничества (приказы, положение, дорожная карта) | Октябрь 2022 | Старший воспитатель |
|  | - Разработка программы наставничества | Ноябрь 2022 | Старший воспитатель |
|  | - Информирование педагогов ДОУ и родителей о реализации программы наставничества | Ноябрь 2022 | Старший воспитатель |
| РЕЗУЛЬТАТ: определены необходимые ресурсы для организации функционирования целевой модели наставничества |  |  |  |
| 2. Формирование базы наставляемых. | 2.1. Сбор информации о запросах наставляе- мых . | Декабрь 2022г. | Старший воспитатель |
|  | 2.3. Анализ полученных данных о наставляе- мых. | Декабрь2022 г. | Старший воспитатель |
| РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для выбора кандидатов в наставники на следующем этапе. |  |  |  |
| 3. Формирование базы наставников | 3.1. Выбор форм наставничества, реализуе- мых в рамках текущей программы. | Январь 2023 г. | Старший воспитатель |
|  | 3.2. Проведение анкетирования среди потен- циальных наставников. | Январь2023 г. | Старший воспитатель |
|  | 3.3. Анализ заполненных анкет потенциаль- ных наставников. | Январь 2023 г. | Старший воспитатель |
| РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база наставников, которые потенциально могут участвовать в программе наставничества |  |  |  |
| 4. Отбор и обучение наставников | 4.1. Оценка участников – наставников по за- данным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга вли- яния программ на всех участников. | Февраль 2023г | Старший воспитатель |
|  | 4.2. Проведение собеседования с наставни- ками. | Февраль 2023г. | Старший воспитатель |
|  | 4.3. Обучение наставников | Сентябрь-декабрь 2022г. | Старший воспитатель Развозжаева Т.Л. |
| РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной программы наставничества |  |  |  |
| 5. Формирование наставничества пар или групп | 5.1. Информирование педагогов о сложив- шихся парах/ группах. Закрепление пар/ групп распоряжением заведующего ДОУ | Сентябрь 2022 г. | Старший воспитатель |
| РЕЗУЛЬТАТ: сформированы наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программы |  |  |  |
| 6. Организация работы наставнических пар или групп | 6.1. Регулярные игровые занятия (индиви- дуальные и подгрупповые наставника и наставляемого (наставляемых). | Январь 2022г.- Май 2024 г. | наставники |
|  | 6.2. Организация текущего контроля плани- руемых результатов наставников | Январь 2022г.- Май 2024г. | Старший воспитатель |
|  | 6.3. Проведение итоговых игр - занятий | Май 2024г. | наставники |
|  | 6.4. Обеспечение ведения учета наставляемых и наставников. | 1 раз в месяц | наставники |
|  | 6.5. Своевременное предоставление данных в рамках мониторинга реализации прог- раммы наставничества в УО. | Февраль - март | Старший воспитаель |
| РЕЗУЛЬТАТ: сформированы стабильные наставнические отношения, доведенные до логического завершения, реализована цель программы наставничества для конкретной пары или группы. |  |  |  |
|  | 7.1. Отчеты по итогам программы настав- ничества | май | Старший воспитатель |
|  | 7.2. Проведение мониторинга качества реа- лизации программы наставничества | май | Старший воспитатель |
|  | 7.3. Публикация результатов наставничества На сайте ДОУ | Май | Старший воспитатель |
|  | 7.4. Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший наставник» | июнь | Старший воспитатель |
|  | 7.5. Формирование долгосрочной базы нас- тавников. | Июнь | Старший воспитатель . |